## Sheet1
DATE | HOURS LEFT | ESTIMATE |  |  | 6hrs wk
2018-11-12 | 72 | 72 | Chris | 14 | 2
2018-11-13 | 72 | 65 | Azel | 17 | 2.4286
2018-11-14 | 60 | 58 | Maya | 11 | 1.5714
2018-11-15 | 60 | 51 | Michael | 15 | 2.1429
2018-11-16 |  | 44 | Amanda | 11 | 1.5714
2018-11-17 |  | 37 |  | 68 | 1.9429
2018-11-18 |  | 30
2018-11-19 |  | 23
2018-11-20 |  | 16
2018-11-21 |  | 9
2018-11-22 |  | 0