## Sheet1
DATE | HOURS LEFT | ESTIMATE |  |  | 6hrs wk
2018-10-11 | 65 | 66 | Chris | 13 | 1.8571
2018-10-12 | 65 | 62.7 | Azel | 16 | 2.2857
2018-10-13 | 65 | 59.4 | Maya | 11 | 1.5714
2018-10-14 | 65 | 56.1 | Michael | 10 | 1.4286
2018-10-15 | 61 | 52.8 | Amanda | 16 | 2.2857
2018-10-16 | 61 | 49.5 |  | 66 | 1.8857
2018-10-17 | 59 | 46.2
2018-10-18 |  | 42.9
2018-10-19 |  | 39.6
2018-10-20 |  | 36.3
2018-10-21 |  | 33
2018-10-22 |  | 29.7
2018-10-23 |  | 26.4
2018-10-24 |  | 23.1
2018-10-25 |  | 19.8
2018-10-26 |  | 16.5
2018-10-27 |  | 13.2
2018-10-28 |  | 9.9
2018-10-29 |  | 6.6
2018-10-30 |  | 3.3
2018-10-31 |  | 2.3981e-14